Izvedbeni načrt

Regionalnega razvojnega programa

Spodnjeposavske razvojne regije

za obdobje 2012-2014

Predlog

VERZIJA 1.

NOVEMBER 2012

KAZALO VSEBINE

1.	UVOD	1

1.1.	Pravna podlaga za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa	2

2.	PREGLED IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«, PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« V OBDOBJU 2007-2012	2

3.	POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTIH V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRT, S KRATKIM OPISOM IZVAJANJA PO VSEBINAH	2

3.1 Ponovitev postopka vključevanja projektnih predlogov v IN 2012-2014	2

Kratek opis izvajanja po vsebinah	2

4.	SEZNAM PRIORITETNIH PREDLOGOV DO RAZPOLOŽLJIVE REGIJSKE KVOTE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OBDOBJU 2012-2014 IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«	2

5.	OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV	2

5.1	»Posavska špajza«	2

5.2  Vrtec Mavrica Brežice	2

5.3 Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona	2

5.4   Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki	2

5.5   Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov	2

5.6   Sanacija okolice gradu Sevnica	2

6.	SPREJEM IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SPODNJEPOSAVSKE RAZVOJNE REGIJE ZA OBDOBJE 2012 – 2014	2

6.1.	Obravnava projektov na odborih Regionalnega razvojnega sveta in Regionalnem razvojnem svetu	2

6.2.	Potrditev predloga Izvedbenega načrta na Svetu regije Posavje	2

6.3.	Pridobivanje mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta	2

7.	ZAKLJUČEK	2

7.1.	Odgovornost	2

7.2.   Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta	2

8.  PRILOGE	2

Priloga 1: LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE 2012-2014, Razvojna regija: Spodnjeposavska	2

Priloga 2 : Sklep sveta regije Posavje -  Regionalni kriteriji za umeščanje regijskih projektov v IN 2012-2014	2

# UVOD

Regionalna razvojna agencija Posavje (v nadaljevanju RRA Posavje) je skupaj z razvojnimi partnerji pripravila regionalni razvojni program, ki predstavlja temeljni programski dokument na ravni regije ter določa prednostne naloge regije za obdobje 2007 – 2013.

V Regionalnem razvojnem programu regije Posavje 2007 – 2013 (v nadaljevanju RRP) so usklajeni razvojni cilji Posavja na področju gospodarstva, sociale, kulture, izobraževanja, prostora in okolja,  določeni so instrumenti ter viri njihovega uresničevanja. RRP se izvaja in uresničuje z izvedbenim načrtom, kjer je upoštevana struktura ter usklajenost z RRP in Državnim razvojnim programom, hkrati pa je izvedbeni načrt usklajen tudi s proračunskimi okviri na občinski in državni ravni. Ta izvedbeni načrt določa prioritetne projekte regije, ki se bodo izvajali med leti 2012 in 2014.

Projekti v izvedbenem načrtu so regionalnega pomena, vplivajo na ustvarjanje delovnih mest ali zboljšanja stanja okolja. Projekti ustrezajo regionalnim kriterijem, ki jih je sprejel Svet regije ter specifičnim kriterijem Meril za izbor operacij financiranih iz sredstev ESRR.

Na podlagi izvedenega postopka priprave Izvedbenega načrta 2012-2014 je RRA Posavje pripravila dokument, ki vsebuje pregled izvajanja projektov v okviru prednostne razvojne usmeritve Regionalni razvojni programi, poročilo o izvedenih usklajevalnih aktivnostih za pripravo Izvedbenega načrta 2012-2014, seznam prioritetnih predlogov do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij« ter opis prioritetnih projektnih predlogov.

RRA Posavje je vodila postopek predložitve Izvedbenih načrtov skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (U.l. 113/09) ter skladno z Javnim povabilom za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (U.l. št. 79/2011).

Skladno z navodili MGRT (dokumentacija javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014) kjer pride do večje spremembe v izvedbenem načrtu, je potrebno izpeljati cel postopek uvrščanja projektnega predloga v Izvedbeni načrt.  RRA Posavje kot vlagatelj je obvestil Svet regije, da odstopa od projekta Podjetno v svet podjetništva na 43. redni seji. Tako je Svet regije Posavje na svoji 43. Dopisni seji dne 26.10.2012 potrdil ponovno povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2012-2014 zaradi izstopa projektnega predloga št. 2: Podjetno v svet podjetništva. Skladno z navodili MGRT je pri večjih sprememba izvedbenega načrta potrebno izpeljati cel postopek priprave in potrjevanja Izvedbenega načrta. Tako je RRA Posavje na svoji spletni strani objavila ponovno povabilo dne 26.10.2012 in isti dan po elektronski pošti obvestila vse uporabnike. Rok za predložitev projektnih predlogov po tem ponovnem povabilu je bil 5.11.2012. Tako smo prejeli projektni predlog Posavska špajza, ki je spremenjen v svoji finančnem načrtu (nad 20 % vrednosti operacij), nameni in cilji pa se ne spreminjajo. Spremembo Izvedbenega načrta so obravnavali po postopku odbori RRS in nato Regionalni razvojni svet. Po obravnavi na teh organih bo predlog le-tega potrdil še Svet regije. Izvedbeni načrt skupaj s spremembo ter spremenjeno indikativno listo in postopkom bo RRA Predložila v mnenje na MGRT.

## Pravna podlaga za izdelavo izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa

Izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2012–2014 (v nadaljevanju izvedbeni načrt) vključuje pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) ter Navodili organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči EPD 2007 – 2013. Izvedbeni načrt se pripravi za triletno obdobje 2012-2014.

Institucionalne podlage za izvedbeni načrt so poleg zgoraj omenjene Uredbe o regionalnih razvojnih programih tudi naslednji dokumenti:

- Državni razvojni program 2007 – 2013,

- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007 – 2013,

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 20/11),

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013 in

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007 – 2013.

Pri izdelavi izvedbenega načrta je potrebno upoštevati vse določbe, ki jih predpisuje veljavna zakonodaja, predvsem zakonske ter podzakonske akte:

- Uredbo o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št 31/2006),

- Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 113/2009),

- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11),

- Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni (Ur. I. RS, št. 103/06 in 14/07),

- Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04, 93/05-ZSRR-1),

- Uredba o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Ur. l. RS, št. 24/11),

- Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l. RS, št. 17/09 in 90/09) in

- Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 41/07).

in programske dokumente:

- Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013,

- Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013,

- Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013,

- Nacionalni strateški referenčni okvir za programsko obdobje 2007-2013,

- Državni razvojni program 2007-2013,

- Regionalni razvojni program regije Posavje 2007-2013.

# PREGLED IZVAJANJA PROJEKTOV V OKVIRU RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«, PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« V OBDOBJU 2007-2012

V okviru razvojne prioritete »Razvoj regij« so bili v letih 2007 in 2011 izvedeni 4 javni razpisi v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« in 1 javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

V razvojni regiji Spodnjeposavje je bilo na razpise in javni poziv  prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« uspešno prijavljenih 30 (odstopov od vlog za 2 projekta nismo upoštevali) projektov v skupni vrednosti 44.703.645,64 €, od tega je znesek odobrenega sofinanciranja 24.634.131,93 €. Skupna razpoložljiva kvota za Spodnjeposavsko razvojno regijo je 31.378.860,00 EUR.

Javno povabilo za sofinanciranje priprave izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov za obdobje 2012-2014 (U.l. št. 79/2011) zajema regijsko kvoto za obdobje 2012-2014 za Spodnjeposavska razvojna regija, ki je osnova za pripravo prioritetne liste izvedbenih načrtov RRP. Tako znašajo razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 6.744.728,07 EUR. Na podlagi obvestila SVLR z dne 17.1.2012 so bila razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 spremenjena in tako znašajo 7.451.119,51 EUR.

Po prejemu obvestila MGRT z dne 23.3.2012 o razpoložljivi kvoti, smo na RRA le-to preverili. Na podlagi tega je predsednik Sveta regije podal izjavo o razpoložljivi kvoti v višini 7.451.122,52 EUR. Le ta bo objavljena in razpoložljiva v za regijo Posavje na naslednjem javnem pozivu.

V naslednji tabeli so predstavljeni projekti, ki so bili sofinancirani v okviru navedenih razpisov in poziva, ter status projekta po upravičenih namenih oz. sklopih OP RR. Večji del projektov je zaključenih, ostali projekti pa se izvajajo. Tabela opredeljuje tudi realizacijo sofinanciranja v EUR.

Tabela 1: Pregled zaključenih projektov in projektov v izvedbi v obdobju 2007-2011

| JR* | Naziv operacije | Upravičenec | Vrednost projekta | Pogodbena vrednost sofinanciranja- dodeljena sredstva EUR | Realizirano sofinanciranje skupaj v EUR | Status projekta | Sklopi -nameni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 JR RRP | Izgradnja javne komunalne infrastrukture v Poslovni coni Krmelj | OBČINA SEVNICA |  | 420.843,00 | 0 | odstop od vloge |  |
|  | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture v naselju Spodnji Stari grad | OBČINA KRŠKO | 1.501.541,35 | 911.989,00 | 911.989,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Komunalna ureditev industrijsko poslovne cone Brezina | OBČINA BREŽICE | 1.775.420,00 | 1.006.837,00 | 995.688,47 | zaključen | ekonomska infrastruktura |
|  | Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi | RRA POSAVJE | 363.990,00 | 257.564,91 | 255.011,08 | zaključen | spodbujanje razvoja turizma |
|  | Rekonstrukcija Gorjanske ceste ter pločnika s komunalno infrastrukturo | OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI | 668.557,00 | 321.090,00 | 321.090,00 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Rekonstrukcija lokalne ceste Jagnjenica - Svibno - Sela | OBČINA RADEČE | 856.966,61 | 492.381,00 | 492.381,00 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Ureditev vodovoda v občini Sevnica | OBČINA SEVNICA | 2.841.015,00 | 1.359.673,00 | 1.359.673,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - nasela Brege - Mrtvice | OBČINA KRŠKO | 1.198.957,00 | 791.912,00 | 791.912,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Izgradnja kanalizacije in obnova infrastrukture Krškega polja - naselja Drnovo | OBČINA KRŠKO | 1.560.014,00 | 1.030.391,00 | 1.030.391,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
| Vsota 1 JR RRP |  |  | 10.766.460,96 | 6.171.837,91 | 6.158.135,55 |  |  |

| JR* | Naziv operacije | Upravičenec | Vrednost projekta | Pogodbena vrednost sofinanciranja- dodeljena sredstva EUR | Realizirano sofinanciranje skupaj v EUR | Status projekta | Sklopi -nameni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 JR RRP | Čistilna naprava in sekundarno omrežje Globoko | OBČINA BREŽICE | 625.282,00 | 442.887,00 | 442.861,41 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Omrežje cest v občini Sevnica | OBČINA SEVNICA | 713.516,00 | 502.928,20 | 502.928,20 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Sekundarna kanalizacija Dobova | OBČINA BREŽICE | 2.172.826,00 | 1.094.799,66 | 1.094.799,66 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Ureditev Valvasorjevega kompleksa v Krškem | OBČINA KRŠKO | 1.796.457,00 | 949.916,00 | 949.916,00 | zaključen | spodbujanje razvoja turizma |
| Vsota 2 JR RRP |  |  | 5.308.081,00 | 2.990.530,86 | 2.990.505,27 |  |  |

| JR* | Naziv operacije | Upravičenec | Vrednost projekta | Pogodbena vrednost sofinanciranja- dodeljena sredstva EUR | Realizirano sofinanciranje skupaj v EUR | Status projekta | Sklopi -nameni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 JR RRP | Izdelava katastra GJI v Posavju | RRA POSAVJE | 468.467,00 | 331.831,00 | 326.756,81 | zaključen | razvoj urbanih naselij |
|  | Kanalizacijski sistem v naselju Prekopa | OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI | 2.583.897,67 | 560.000,00 | 0 | odstop od vloge |  |
|  | Komunalna infrastruktura Velika vas - Gorenja vas - 1. faza | OBČINA KRŠKO | 1.327.472,12 | 818.949,00 | 818.949,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Komunalna infrastruktura Vihre - Mrtvice - 2. faza | OBČINA KRŠKO | 3.102.262,41 | 1.962.771,00 | 1.962.771,00 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Rekonstrukcija LC Dobova - Kapele - Župelevec | OBČINA BREŽICE | 1.059.719,00 | 741.803,00 | 741.803,00 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Turistično rekreacijski center Savus Radeče | OBČINA RADEČE | 930.445,00 | 328.903,00 | 3.145,00 | v izvajanju | spodbujanje razvoja turizma |
|  | Ureditev ceste Zagaj - Svete Gore - Vrhovnice | OBČINA BISTRICA OB SOTLI | 651.510,00 | 461.486,00 | 461.481,22 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Ureditev prometne infrastrukture v občini Sevnica | OBČINA SEVNICA | 667.668,00 | 472.931,00 | 438.632,16 | zaključen | prometna infrastruktura |
|  | Ureditev starega mestnega jedra | OBČINA BREŽICE | 2.589.567,00 | 1.742.697,00 | 1.297.364,34 | zaključen | razvoj urbanih naselij |
| Vsota 3 JP RPP |  |  | 13.381.008,20 | 6.861.371,00 | 6.050.902,53 |  |  |
| Skupna vsota |  |  | 29.455.550,16 | 16.023.739,77 | 15.199.543,35 |  |  |

| JP | Naziv operacije | Upravičenec | Vrednost projekta | Pogodbena vrednost sofinanciranja- dodeljena sredstva EUR | Realizirano sofinanciranje skupaj v EUR v primeru zaključenega projekta /pogodbena vrednost | Status projekta | sklopi -nameni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 JP | Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Globoko | Brežice | 1.572.161,00 | 1.113.614,00 | 1.057.404,56 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice, 1. faza | Brežice | 986.380,00 | 697.268,60 | 545.522,03 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Izgradnja sekundarne kanalizacije za priključevanje na ČN Brežice, 2. faza | Brežice | 1.056.599,96 | 621.666,00 | 621.666,00 | v izvajanju | okoljska infrastruktura |
|  | Vrtec Krško z enoto Pravljica - energetska sanacija | Krško | 2.608.088,00 | 1.414.872,17 | 1.414.872,17 | v izvajanju | socialna infrastruktura |
|  | Rekonstrukcija objekta Cesta krških žrtev 2, Krško (Mencingerjeva hiša) | Krško | 2.649.229,63 | 710.910,00 | 710.910,00 | v izvajanju | okoljska infrastruktura |
|  | Vrtec Čira Čara Radeče | Radeče | 2.311.853,58 | 683.591,00 | 683.591,00 | v izvajanju | socialna infrastruktura |
|  | Kanalizacija Log | Sevnica | 334.901,64 | 284.666,39 | 284.666,37 | zaključen | okoljska infrastruktura |
|  | Gradnja vrtca v Krmelju | Sevnica | 1.300.000,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | v izvajanju | socialna infrastruktura |
|  | Kanalizacija in ČN Orehovo | Sevnica | 637.215,00 | 541.630,00 | 541.630,00 | v izvajanju | okoljska infrastruktura |
|  | Sekundarna kanalizacija v Sevnici in Boštanju | Sevnica | 1.791.666,67 | 1.492.174,00 | 1.492.174,00 | v izvajanju | okoljska infrastruktura |
|  | SKUPAJ 1 JP |  | 15.248.095,48 | 8.610.392,16 | 8.402.436,13 |  |  |
|  | Skupaj - vsota 1-3 JR in 1.JP |  | 44.703.645,64 | 24.634.131,93 | 24.038.598,66 |  |  |
|  | Skupaj razpoložljiva kvota |  |  | 31.378.860,00 |  |  |  |
|  | Razpoložljiva kvota za 2. JP |  |  | 6.744.728,07 |  |  |  |

Javno povabilo je tudi definiralo indikativni obseg sofinanciranja po posameznih vsebinah, skladno z OP RR, ki je naslednji:

- Sklop 1: ekonomska in izobraževalna infrastruktura (infrastruktura regionalnih poslovnih con): 35 %

- Sklop 2: okoljska infrastruktura ter spodbujanja razvoj turizma: 45 %

- Sklop 3: razvoj urbanih naselij in socialna infrastruktura: 20 %.

Pri pripravi in uvršanju projektnih predlogov v izvedbeni načrt je potrebno upoštevati dosežene vrednosti realizacije po posameznih vsebinah, ki znašajo za Spodnjeposavsko regijo (podatki SVLR):

- Spodbujanje razvoja turizma 8,17 %

- Socialna infrastruktura 12,52 %

- Razvoj urbanih naselij 8,25 %

- Prometna infrastruktura 11,90 %

- Okoljska infrastruktura 55,16 %

- Infrastruktura regionalnih poslovnih con 4,00 %.

Graf 1:  Realizacija projektov po posameznih vsebinah

Po zadnji razpoložljivih podatkih s strani SVLR zaključenih projektov v okviru te prednostne usmeritve v skupni višini vrednosti projektov 28.834.650,13 EUR. Ostali projekti so pa še v fazi izvajanja.

Tabela 2: Zaključeni projekti Spodnjeposavske regije v obdobju 2007-2012

| Naziv operacije | Upravičenec | Vrednost projekta | Pogodbena vrednost sofinanciranja- dodeljena sredstva EUR | Realizirano sofinanciranje skupaj v EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zaključeni projekti skupaj | Posavje | 28.834.650,13 | 17.790.385,76 | 17.520.610,49 |

Tabela 3: Pregled po vsebinah oz namenih na podlagi pogodbenih vrednosti sofinanciranja, 1. do 4. JR in 1. JP

| Legenda- nameni: |  | Indikativni obseg sofinanciranja | pogodbena vrednost sofinanciranja | % od dodeljenih - pogodbene vrednosti sofinanciranja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. sklop |  | 35% - 45 % | 3.999.456,20 | 16,24 |  |
| ekonomska in izobraževalna infrastruktura |  |  | 1.006.837,00 |  | 4,1 |
| prometna infrastruktura |  |  | 2.992.619,20 |  | 12,1 |
| 2. sklop |  | 35% - 45% | 15.411.684,56 | 62,56 |  |
| okoljska infrastruktura |  |  | 13.875.300,65 |  | 56,3 |
| spodbujanje razvoja turizma |  |  | 1.536.383,91 |  | 6,2 |
| 3. sklop |  | 20% - 25 % | 5.222.991,17 | 21,20 |  |
| razvoj urbanih območij |  |  | 2.074.528,00 |  | 8,4 |
| socialna infrastruktura |  |  | 3.148.463,17 |  | 12,8 |
| Skupaj dodeljena - pogodbena vrednost sofinanciranja |  | 1.-4. JR in 1. JP | 24.634.131,93 |  |  |

Tabela prikazuje pogodbene vrednosti sofinanciranja projektov po upravičenih namenih po posameznih sklopih OP RR skupaj za 1. do 4. Javni razpis in tudi 1. Javni poziv. Ker vsi projekti še niso zaključeni, smo v pregled vzeli pogodbene vrednosti sofinanciranja. Tabela nam prikazuje, da regija Posavje največ projektov v okviru te prednostne usmeritve izvaja na 2. Sklopu, 62,56 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja. Sledi 3. Sklop z 21,20 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja in nato 1. Sklop z 16,24 % od skupne vrednosti sofinanciranja.

Prvi sklop predstavljajo vsebine. oz nameni iz ekonomske in izobraževalne infrastrukture (4,1 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) ter prometne infrastrukture (12,1 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja).

Drugi sklop predstavljajo vsebine oz. nameni iz okoljske infrastrukture (56,3 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) in spodbujanja razvoja turizma (6,2 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja).

Tretji sklop predstavljajo vsebine oz. nameni iz razvoja urbanih območij (8,4 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja) in socialne infrastrukture (12,8 % od skupne pogodbene vrednosti sofinanciranja).

# POROČILO O IZVEDENIH USKLAJEVALNIH IN POSVETOVALNIH AKTIVNOSTIH V REGIJI PRI IZDELAVI IZVEDBENEGA NAČRT, S KRATKIM OPISOM IZVAJANJA PO VSEBINAH

RRA Posavje je pristopila k izdelavi Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa za obdobje 2012-2014 (v nadaljevanju IN RRP) skladno z določili 4. člena Uredbe o dodeljevanjem regionalnih spodbud (U. l. št. 113/09).

RRA Posavje je pripravila opis postopka priprave IN RRP z opisom izvajanja po vsebinah ter pripravila povabilo za predložitev projektnih predlogov upravičencem. Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavse regije za obdobje 2012-2014 je objavila na svoji spletni strani www.rra-posavje.si dne 21.11.2011, na oglasni deski ter obvestila po elektronski pošti vse upravičence oz. potencialne prijavitelje dne 21.11.2011.

Povabilo k predložitvi projektnih predlogov  zajema tudi navodila za pripravo projektnih predlogov in sicer:

- osnovno vsebino povabila skladno z javnim povabilom za sofinanciranje priprave IN RRP 2012-2014,

- namene in finančni okvir,

- nosilce projektnih predlogov,

- regijske kriterije,

- način in metoda uvrščanja projektov IN,

- merila iz OP RR,

- upravičene stroške,

- obrazec projektnega predloga.

Z namenom čim boljše priprave izvedbenega načrta smo organizirali posamezne sestanke s potencialnimi prijavitelji in posamezna usklajevanja (telefonsko in po elektronski pošti). Vsa korespondenca in zapisi sestankov ter liste prisotnosti so v arhivu pri RRA Posavje.

RRA Posavje je pripravila predlog regionalnih kriterijev, ki jih je Svet regije na svoji 36. Redni seji dne 11.11.2011 sprejel  in so sestavni del povabila za predložitev projektnih predlogov. Zato so bili regionalni kriteriji sprejeti prej, ker so sestavni del povabila za predložitev projektnih predlogov.

RRA Posavje je podala rok za predložitev projektnih predlogov do 15.1.2012, ki ga je zaradi objavljene nove kvote za regijo Posavje s strani SVLR (z dne 17.1.2012) podaljšala do 15.2.2012 in vse dopolnitve povabila objavila na spletni strani www.rra-posavje.si ter obvestila vse potencialne prijavitelje (dne 13.1.2012 in 18.1.2012). Rok za predložitev Izvedbenega načrta SVLR se je podaljšal do 19.3.2012 (Uradni list, RS št. 6/2012 z dne 27.1.2012).

RRA Posavje je po prejemu projektnih predlogov pregledala skladnost s kriteriji in merili opredeljenimi v zakonskih in programskih podlagah ter javnem povabilu.

RRA Posavje je prejela 24 projektnih predlogov. Po pregledu izpolnjevanja vseh pogojev, kriterijev in meril je 7 projektnih predlogov izpolnjevalo kriterije. Po usklajevanju in usmerjanju s posameznimi odbori in RRS je 7 projektnih predlogov vključila na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa regije Posavje za obdobje 2012-2014.

Projektni predlogi, ki so izpolnjevali vse kriterije skladno s povabilom upravičencem za predložitev projektnih predlogov, so se uvrstili na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014.

RRA Posavje je usmerjala pripravo Izvedbenih načrtov v sodelovanju z Regionalnim razvojnim svetom in  njegovimi odbori. Izpeljala je tudi seje odborov Regionalnega razvojnega sveta, kjer je usklajevala prejete projektne predloge.

Regionalni razvojni svet, pa je po sejah odborov obravnaval predloge odborov glede projektnih predlogov in samo vsebino dokumenta Izvedbeni načrt Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014.

RRA Posavje je na podlagi teh usklajevanj pripravila usklajen dokument Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 – predlog  in ga posredovala v sprejem Svetu regije Posavje.

Skupaj s sklepom sveta regije Posavje bo RRA predlog IN 2012-2014 predložila SVLR s uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave, ki je že zajet v samem dokumentu Izvedbenega načrta.

Po prejemu pisnega mnenja SVLR (v kolikor ne bo dopolnitev) se bo podal IN 2012-2014 v potrditev Svetu regije in hkrati bomo po sprejemu obvestili vse uporabnike skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud.

Na podlagi obvestila SVLR z dne 17.1.2012 so bila razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 spremenjena in tako znašajo 7.451.119,51 EUR.

Tabela 4: Višina nepovratnih sredstev po tem javnem pozivu za obdobje 2012-2014 po regijah (v EUR):

|  | Razpoložljiva sredstva po OPRR (v EUR) | Razpoložljiva sredstva za javni poziv 2012-2014 (v EUR) |
| --- | --- | --- |
| GORENJSKA | 59.319.058,00 | 14.116.348,76 |
| GORIŠKA | 40.282.629,00 | 10.727.984,16 |
| JUGOVZHODNA | 50.928.355,00 | 11.136.063,23 |
| KOROŠKA | 27.595.505,00 | 6.067.913,26 |
| NOTRANJSKOKRAŠKA | 23.328.479,00 | 5.357.654,74 |
| OBALNOKRAŠKA | 31.181.467,00 | 6.689.438,81 |
| OSREDNJESLOVENSKA | 15.657.194,00 | 7.094.578,84 |
| PODRAVSKA | 133.998.779,00 | 34.396.041,29 |
| POMURSKA | 70.194.294,00 | 17.634.174,32 |
| SAVINJSKA | 83.375.147,00 | 18.202.357,51 |
| SPODNJEPOSAVSKA | 31.378.860,00 | 7.451.119,51 |
| ZASAVSKA | 18.598.385,00 | 4.587.155,71 |
| Skupna vsota | 585.838.152,00 | 143.460.830,14 |

Vir: SVLR

Po prejemu obvestila MGRT z dne 23.3.2012 o razpoložljivi kvoti, smo na RRA le-to preverili. Na podlagi tega je predsednik Sveta regije podal izjavo o razpoložljivi kvoti v višini 7.451.122,52 EUR. Le ta bo objavljena in razpoložljiva v za regijo Posavje na naslednjem javnem pozivu.

# 3.1 Ponovitev postopka vključevanja projektnih predlogov v IN 2012-2014

RRA Posavje kot vlagatelj je obvestil Svet regije, da odstopa od projekta Podjetno v svet podjetništva na 43. redni seji. Tako je Svet regije Posavje na svoji 43. Dopisni seji dne 26.10.2012 potrdil ponovno povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavske razvojne regije za obdobje 2012-2014.

Na podlagi navedenega je RRA Posavje  objavila ponovno Povabilo upravičencem za uvrstitev projektnih predlogov v Izvedbeni načrt Spodnjeposavse regije za obdobje 2012-2014 je svoji spletni strani www.rra-posavje.si dne 26.10.2012, ter obvestila po elektronski pošti vse upravičence oz. potencialne prijavitelje dne 26.10.2011.

Povabilo k predložitvi projektnih predlogov  zajema tudi navodila za pripravo projektnih predlogov in sicer:

- osnovno vsebino povabila skladno z javnim povabilom za sofinanciranje priprave IN RRP 2012-2014,

- namene in finančni okvir,

- nosilce projektnih predlogov,

- regijske kriterije,

- način in metoda uvrščanja projektov IN,

- merila iz OP RR,

- upravičene stroške,

- obrazec projektnega predloga.

Rok za predložitev projektnih predlogov po tem ponovnem povabilu je bil 5.11.2012.

RRA Posavje je prejela po tem povabilu 1 projektni predlog in sicer Posavsko špajzo, ki je bil spremenjen v finančnem načrtu. RRA Posavje je prejeti projektni predlog ponovno  pregledala skladnost s kriteriji in merili opredeljenimi v zakonskih in programskih podlagah ter javnem povabilu.

Projektni predlogi, je izpolnjevali vse kriterije skladno s povabilom upravičencem za predložitev projektnih predlogov, in se je uvrstil na listo prioritetnih projektov iz Izvedbenega načrta Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014.

RRA Posavje je usmerjala dopolnitev oz. spremembo Izvedbenega načrta v sodelovanju z Regionalnim razvojnim svetom in  njegovimi odbori. Izpeljala je tudi seje odborov Regionalnega razvojnega sveta, kjer je usklajevala predlagano spremembo Izvedbenega načrta.

Regionalni razvojni svet, pa je po sejah odborov obravnaval vsebino spremembe dokumenta Izvedbeni načrt Spodnjeposavske regije za obdobje 2012-2014.

RRA Posavje je na podlagi teh usklajevanj pripravila usklajen dokument Izvedbenega načrta RRP 2012-2014 – predlog – Verzija 1  in ga posredovala v sprejem Svetu regije Posavje.

Skupaj s sklepom sveta regije Posavje bo RRA predlog IN 2012-2014 – verzija 1 predložila MGRT s uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave, ki je že zajet v samem dokumentu Izvedbenega načrta.

Po prejemu pisnega mnenja MGRT (v kolikor ne bo dopolnitev) se bo podal IN 2012-2014 v potrditev Svetu regije in hkrati bomo po sprejemu obvestili vse uporabnike skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud.

# Kratek opis izvajanja po vsebinah

V izvedbeni načrt regije Posavje 2012-2014 se vključijo sledeči projektni predlogi po naslednjih vsebinah/namenih:

- sklop

- ekonomska in izobraževalna infrastruktura

/

- sklop

- okoljska infrastruktura

Projektni predlog: Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov, projektni predlog predlaga en upravičenec

- spodbujanje razvoja turizma

Projektni predlog: Posavska špajza, intra-regijski projektni predlog

- sklop

- razvoj urbanih območij

Projektni predlog: Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona,

projektni predlog predlaga en upravičenec

- socialna infrastruktura

Projektni predlog: Vrtec Mavrica Brežice, projektni predlog predlaga en upravičenec

Projektni predlog: Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, projektni predlog predlaga en upravičenec

RRA Posavje je pripravila simulacijo izračuna dosežene realizacije za 1-4. Javni razpis, upoštevajoč  pogodbene vrednosti sofinanciranja za 1. Javni poziv in za projektne predloge – pogodbene vrednosti sofinanciranja za bodoči 2. Javni poziv. Ob upoštevanju navedenega znašajo % po posameznih vsebinah (realizacija 1-4. JR, pogodbena vrednost 1. JP in 2. JP na razpoložljivo kvoto 2007-2013):

- ekonomska infrastruktura 4,11 %

- prometna infrastruktura 9,43 %

- okoljska infrastruktura 47,80 %

- spodbujanje razvoja turizma 8,0 %

- razvoj urbanih območij 11,05 %

- socialna infrastruktura 19,23 %.

S tem smo spoštovali priporočilo SVLR, ki je navedeno v pojasnilu za pripravo IN RRP in smo v mejah indikativnega obsega sofinanciranja po namenih.

V IN 2012-2014 se vključijo sledeči projektni predlogi, ki so prikazani v nadaljevanju in so v okviru razpoložljive kvoto za regijo Posavje.

# SEZNAM PRIORITETNIH PREDLOGOV DO RAZPOLOŽLJIVE REGIJSKE KVOTE ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OBDOBJU 2012-2014 IZ NASLOVA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«

Tabela 5 : LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2012-2014, Razvojna regija: Spodnjeposavska

| Zap. št. | Nosilec | Naziv projekta | Skupna vrednost projekta (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2012 (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2013 (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Center za razvoj podeželja Posavje | Posavska špajza | 1.687.116,45 | 1.101.031,42 | 0,00 | 739.003,73 | 362.027,69 |
| 2. | Občina Brežice | Vrtec Mavrica Brežice | 4.981.063,72 | 2.212.332,46 |  | 1.997.925,00 | 214.407,46 |
| 3. | Občina Krško | Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona | 3.124.324,00 | 1.844.034,00 | 0,00 | 945.802,00 | 898.232,00 |
| 4. | Občina Kostanjevica na Krki | Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki | 1.205.678,00 | 673.712,00 |  | 336.856,00 | 336.856,00 |
| 5. | Občina Sevnica | Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov | 1.588.248,00 | 1.125.009,00 |  | 1.125.009,00 |  |
| 6. | Občina Sevnica | Sanacija okolice gradu Sevnica | 700.000,00 | 495.000,00 |  | 495.000,00 |  |
| SKUPAJ: |  |  | 13.286.430,17 | 7.451.118,88 | 0,00 | 5.639.595,73 | 1.811.523,15 |

# OPIS PRIORITETNIH PROJEKTNIH PREDLOGOV

Projektni predlogi so predstavljeni v ovkiru predpisanega obrazca. K vsakemu projektnem predlogu je opredeljen vsaj 1 kazalnik učinka/rezultata, skladno s predpisanim obrazcem.

# »Posavska špajza«

| Zap. št. projekta: |  |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | Center za razvoj podeželja Posavje |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno) Občina Bistrica ob Sotli Občina Brežice Občina Kostanjevica na Krki Občina Krško Občina Radeče Občina Sevnica |

| Naziv projekta: | »Posavska špajza« |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | Prioriteta 1: Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | Program 3: Razvoj podeželja, Ukrep 4: Načrtovanje, razvoj in trženja turizma na podeželju |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni program |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih

(3a) razvoj urbanih območij

(3b) socialna infrastruktura

| Splošni cilji projekta: | (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje brezposelnosti. |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev - vzpostavitev javne infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih - boljša tržne organiziranosti podeželskega prebivalstva - povečanje turistične privlačnosti območja. |

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* | (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) - število urejenih skupnih prostorov za neposredno trženje lokalnih proizvodov - 6 - število stalnih ponudnikov v prostorih za neposredno trženje -18 - število skupnih promocijskih aktivnosti – 6 - št. operacij v območju Natura 2000 - 1 |
| --- | --- |
| Ciljna(-e) skupina(-e): | Ciljna skupina (upravičenci): Center za razvoj podeželja Posavje in občine: Občina Bistrica ob Sotli, Občina Brežice, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Krško, Občina Radeče , Občina Sevnica Projekt je namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem, ki bodo s projektom pridobili nov distribucijski kanal za trženje svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane in drugih lokalnih izdelkov ter povečana možnost predstavitve celovite ponudbe podeželja kot del skupne turistične ponudbe regije. |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za intra – regijski projekt iz enega vsebinskega področja (ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Vsebinsko področje projekta: javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih. Nosilni partner je Center za razvoj podeželja Posavje Partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja: - Občina Bistrica ob Sotli - Občina Brežice - Občina Kostanjevica na Krki - Občina Krško - Občina Radeče - Občina Sevnica Posavje je območje z razmeroma dobro ohranjenim in raznolikim okoljem ter ugodnim stanjem naravnih virov (voda, tla, zrak, biotska raznovrstnost), kar predstavlja priložnost za koriščenje naravnih danosti podeželja v regiji.

V okviru izvajanja projekta se bo skozi vzpostavitev javne turistične infrastrukture, ki bo omogočala neposredno trženje lokalnih pridelkov in izdelkov, njihovo promocijo in ponudbo obiskovalcem regije, postopno povečevala sedaj nizka stopnja samooskrbe s kmetijskimi pridelki in izdelki pa tudi ostalimi lokalnimi proizvodi. Ponudba tako lokalnih pridelkov kot tudi različnih izdelkov predstavlja pomemben turistični potencial pretežno podeželske regije. V regiji bi na ta način spodbudili razvoj tržnih kanalov za prodajo lokalnih proizvodov. Z ohranjanjem obdelovanja bi se ohranjalo in postopoma povečevalo število tržno usmerjenih družinskih kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, rokodelske in obrtne dejavnosti. Spodbujalo bi se koriščenja naravnih danosti in tradicije ter krepilo zaupanje v domačo pridelavo. Projekt »Posavska špajza« predstavlja dodaten ekonomski in socialni potencial - tako izboljšanje dohodkovnega stanja prebivalcev na podeželju kot tudi priložnost za krepitev pomembnih socialnih in ekonomskih vezi med različnimi skupinami prebivalcev na podeželju. Projekt je namenjen vsem prebivalcem Posavja: pridelovalcem in ostalim, ki bodo s projektom pridobili nov distribucijski kanal za trženje svojih pridelkov in izdelkov: potrošnikom, ki jim bo omogočena in dostopnejša nabava lokalno pridelane hrane ter drugih lokalnih izdelkov. Glavni rezultat Posavske špajze bo vzpostavljena javna infrastruktura, ki bo namenjena tako trženju kot tudi različnim oblikam turistične dejavnosti, povezovanju obstoječih potencialov kraja v skupno ponudbo in povečanju turistične atraktivnosti regije. - aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru projekta: AKTIVNOST; VSEBINA; UPR. STROŠKI. 1. VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTA; Aktivnosti vodenja in koordinacije projektov bo izvajal vodilni partner: priprava vloge, koordinacija z občinami, priprava vmesnih in končnih poročil, kontrola terminskega in finančnega plana operacije, priprava IP; Stroški plač zaposlenih,stroški storitve izdelave investicijske dokumentacije. 2. IZVEDBA INVESTICIJE (izvajajo občine); vzpostavitev infrastrukture po občinah - izvedba investicije (ureditve prostora, nakup pripadajoče opreme skladno z namenom operacije); Stroški izvedbe gradbenih in obrtniških del, stroški nakupa, dobave …opreme, zemljišč, zgradb, strokovni nadzor gradnje. 3. MULTIMEDIJSKE PREDSTAVITVE PROJEKTA PONUDNIKOM IN POTROŠNIKOM; izvedba predstavitev projekta in predstavitev na temo okolju prijaznih kmetijskih praks, trženja lokalnih proizvodov, koriščenja turističnih potencialov regije in povezovanja ponudbe v vseh vključenih občinah (6),; Stroški dela za pripravo multimedijskih predstavitev in predstavitvenega materiala, potrebnega za izvedbo operacije. 4. INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O PROJEKTU; priprava gradiv za objave, kontakt z mediji, sodelovanje na različnih promocijskih dogodkih, predstavljanje projekta zainteresirani javnosti, obvezno označevanje; Stroški dela za pripravo materialov in stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | - Občina Bistrica ob Sotli - Občina Brežice - Občina Kostanjevica na Krki - Občina Krško - Občina Radeče - Občina Sevnica | Vsa naselja v občinah |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - vodenje in koordinacija projekta | 41.437,05 | 3/2012-09/2014 |
| - administrativni stroški | 8.160,00 | 3/2012-09/2014 |
| - promocija in obveščanje javnosti o projektu | 31.562,95 | 3/2012-09/2014 |
| - multimedijske predstavitve | 35.300,00 | 3/2012-09/2014 |
| - stroški izdelave investicijske dokumentacije | 6.000,00 | 3/2012 -09/2014 |
| - izvedba investicij v občinah | 1.564.656,45 | 3/2012 -09/2014 |
| SKUPAJ stroški: | 1.687.116,44 | 3/2012-12/2014 |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | po virih |  |
| upravičenec (nosilec projekta) CRP Posavje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| partner 1- Bistrica ob Sotli | 148,75 | 31.614,89 | 148,75 | 31.912,39 | 1,89% |
| partner 2- Brežice | 6.017,33 | 106.254,84 | 2.517,33 | 114.789,50 | 6,80% |
| partner 3 - Kostanjevica na Krki | 249,03 | 249,03 | 14.986,54 | 15.484,60 | 0,92% |
| partner 4 - Krško | 2.679,55 | 66.008,28 | 53.500,22 | 122.188,05 | 7,24% |
| partner 5 – Radeče | 7.660,46 | 52.802,76 | 140.887,54 | 201.350,76 | 11,93% |
| partner 6 - Sevnica | 1.822,66 | 68.682,23 | 29.854,84 | 100.359,73 | 5,95% |
| sredstva EU (ESRR) | 0,00 | 739.003,73 | 362.027,69 | 1.101.031,42 | 65,26% |
| drugi javni viri (navedite): _________ |  |  |  |  |  |
| zasebna sredstva (navedite): ________- |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih | 18.577,78 | 1.064.615,76 | 603.922,91 | 1.687.116,45 | 100,00% |

KAZALCI UČINKA/REZULTATA

Učinki predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število določenih lokacij za ekoremediacije |  |  |
| - Število ekoremediacijskih objektov |  |  |
| - Število rastlinskih čistilnih naprav |  |  |
| - Število saniranih deponij in črnih odlagališč |  |  |
| - Število vzpostavljenih sistemov ogrevanja z geotermalno energijo |  |  |
| - Število novih izdelkov (ali storitev) oz. projektov, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti |  |  |
| - Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine |  |  |
| - Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov (v m2) |  |  |
| - Število novih turističnih produktov in/ali storitev |  |  |
| - Število učilnic na prostem |  |  |
| - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez (v km) |  |  |
| - Dolžina posodobljenih kolesarskih stez (v km) |  |  |
| - Dolžina turističnih/učnih pešpoti (v km) |  |  |
| - število urejenih skupnih prostorov za neposredno trženje lokalnih proizvodov | 0 | 6 |
| - število skupnih promocijskih aktivnosti | 0 | 6 |

| Rezultat Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število operacij v območju Natura 2000 | 0 | 1 |
| - Površina območja, na katerega vpliva ureditev okolja z ekoremediacijskimi objekti / sanacijo deponij in črnih odlagališč (v km2) |  |  |
| - Število obiskov spletne strani |  |  |
| - Število turističnih nočitev (v primeru operacije izgradnje/urejanja javne turistične infrastrukture in izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena) |  |  |
| - Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali kulturnih spomenikov) |  |  |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - število stalnih ponudnikov v prostorih za neposredno trženje | 0 | 18 |

# 5.2  Vrtec Mavrica Brežice

| Zap. št. projekta: | 2. |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | OBČINA BREŽICE |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno): / |

| Naziv projekta: | VRTEC MAVRICA BREŽICE |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | Program 5: Trajnostna energija; Ukrep 1: Učinkovita raba energije Program 6: Dvig kakovosti življenja prebivalcev; Ukrep 1: Izboljšanje kakovosti socialnih in zdravstvenih storitev |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni program (socialna infrastruktura) |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih

(3a) razvoj urbanih območij

(3b) socialna infrastruktura

| Splošni cilji projekta: | (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije Splošni cilj projekta je uravnan z vizijo regionalnega razvoja v Sloveniji, ki opredeljuje skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev Cilj projekta je zagotovitev ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje predšolske vzgoje na eni lokaciji v Vrtcu Mavrica Brežice, ki je osrednji predšolski zavod v Občini Brežice – izgradnja energetsko učinkovitega objekta. |

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* | (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) Učinki: - Kapaciteta vrtca – št. otrok: 342 - Notranja uporabna površina vrtca: 3909,25 m2 Rezultati: Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni: - začetno stanje: 150 kWh/m2/leto - po zaključku operacije: min 100 kWh/m2/leto |
| --- | --- |
| Ciljna(-e) skupina(-e): | Predšolski otroci, zaposleni, starši |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se: - vsebinsko področje - upravičenca - aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije - število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja - navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji Vsebinsko področje: Predšolska vzgoja Upravičenec: Občina Brežice Aktivnosti: - Dokončanje pridobivanja ustrezne projektne dokumentacije - Pridobitev gradbenega dovoljenja - Izvedba javnega naročila in izbor izvajalca del, izvajalca strokovnega nadzora, dobavitelja opreme … - Zagotovitev nadomestnih prostorov in selitev vrtca - Izvajanje, nadziranje projekta – investicije - Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta - Informiranje in obveščanje javnosti Investicija, ki bo bistveno izboljšala prostorske pogoje za izvajanje predšolske vzgoje ter upošteva določila Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št.: 93/08, 47/09 in 52/10), vpliva tudi na ustvarjaje pogojev za nastanek novih delovnih mest.

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | BREŽICE | Celotno območje občine Brežice, predvsem pa naselja krajevnih skupnosti: Brežice, Šentlenart, Zakot-Bukošek-Trnje, Čatež ob Savi, Krška vas, Mrzlava vas, Skopice in Velike Malence |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - Izvedba arhitekturnega natečaja, izdelava investicijske dokumentacije, izdelava projektne in tehnične dokumentacije, revizija projektne dokumentacije, projektantski nadzor | 399.312,00 | December 2010 – marec 2012 |
| - Rušitev obstoječega objekta, izgradnja novega z izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del, pripadajočo zunanjo ureditvijo ter nepredvidenimi deli, ureditev vhoda in sanacija obstoječega zaklonišča, ureditev začasnih prostorov na drugih lokacijah (premestitev otrok za čas izvajanja investicije) | 4.048.291,88 | Marec 2013 – april 2014 |
| - Izvajanje strokovnega nadzora, vodenje investicije ter izvajanje varstva in koordinacije pri delu | 61.565,10 | Marec 2013 – april 2014 |
| - Nakup dobava in montaža opreme | 452.658,08 | December 2013 – april 2014 |
| - Pridobitev uporabnega dovoljenja (izvedeniška mnenja, priklopi na omrežja …) | 18.034,38 | April 2014 |
| - Informiranje in obveščanje javnosti | 1.202,28 | Januar 2012 – september 2013 |
| SKUPAJ stroški: | 4.981.063,72 |  |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2011 | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ po virih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| upravičenec (nosilec projekta) | 219.934,00 | 160.000,00 | 902.075,00 | 1.486.721,88 | 2.768.730,88 | 55,6 |
| partner 1 |  |  |  |  |  |  |
| partner 2 |  |  |  |  |  |  |
| sredstva EU (ESRR) |  |  | 1.997.925,00 | 214.407,46 | 2.212.332,46 | 44,4 |
| drugi javni viri (navedite): |  |  |  |  |  |  |
| zasebna sredstva (navedite): |  |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih | 219.934,00 | 160.000,00 | 2.900.000,00 | 1.701.129,34 | 4.981.063,34 | 100,0% |

Od potrditve DIIP-a (25. maj 2010) do 31. 12. 2011 so na investiciji nastali stroški pripravljalnih del (stroški izvedbe javnega natečaja in začetek pridobivanja projektne dokumentacije) v višini 219.934,00 EUR.

Kazalci učinka/rezultata

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - DOMOVI ZA STAREJŠE - Kapaciteta doma za ostarele – št. oskrbovancev |  |  |
| - DOMOVI ZA STAREJŠE - Notranja uporabna površina doma za ostarele (v m2) |  |  |
| - VDC - Kapaciteta varstveno delovnega centra – št. oskrbovancev |  |  |
| - VDC - Notranja uporabna površina varstveno delovnega centra (v m2) |  |  |
| - VRTCI - Kapaciteta vrtca – št. otrok | 227 | 342 |
| - VRTCI - Notranja uporabna površina vrtca (v m2) | 997 | 3909,25 |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Kapaciteta varne hiše / kriznega centra – št. oskrbovancev |  |  |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število ukrepov za zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in ustvarjanje delovnih mest |  |  |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število projektov spodbujanja socialnega podjetništva |  |  |
| - Drugo |  |  |

| Rezultat Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %) | 0 | 25 |
| - Drugo |  |  |

# 5.3 Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona

| Zap. št. projekta: | 3. |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | Občina Krško |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno):/ |

| Naziv projekta: | Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kakovost bivanja |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | Program1: Gospodarstvo, Ukrep 4: razvoj turističnih potencialov, Program 4, Ukrep 7: Izboljšanje razvojnih možnosti razvoja 3 razvojne osi in ostale regionalne/lokalne cestne infrastrukture |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni program |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura:

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih

(3a) razvoj urbanih območij

(3b) socialna infrastruktura

| Splošni cilji projekta: | (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije Splošni cilji investiciji so: - prispevek projekta k povečanju atraktivnosti starega dela mesta Krško, prepoznavnosti mesta in območja - prispevek projekta k usklajenemu razvoju družbene in gospodarske infrastrukture v urbanem območju - prispevek projekta k zagotavljanju čistih transportnih sistemov - prispevek k varni in zanesljivi cestni infrastrukturi za vse udeležence v prometu - vzpodbujanje življenjskega sloga, ki je manj odvisen od avtomobilov - boljše pogoje bivanja za občane na obravnavanem območju, - povezava posameznih delov starega mestnega jedra Krško v estetsko in funkcionalno celoto (od Hočevarjevega trga do območja Zatona): cestna povezava, kolesarske poti, pločniki, umestitev parkirišč, javnih površin, avtobusnih postajališč - na območju Zatona oživiti gostinsko, trgovsko, obrtno dejavnost z možnostjo dodatne ponudbe na zunanjih tlakovanih površin ter omogočiti izvajanje javnih turističnih in kulturnih dogodkov kot obogatitev mestnega življenja - povezavo posameznih naselij v občini, - zmanjšanje negativnih vplivov prometne infrastrukture na okolje. |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev Specifični cilji investicije so: - ureditev zatona (prestavitev ceste, tlakovanje, ureditev zelenih površin, postavitev parkovne opreme), - asfaltiranje parkirišča na območju Dalmatinove ulice in - prenova Dalmatinove ulice in ulice Ceste krških žrtev. |

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* | (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) Predmet investicije: - ureditev Zatona Območje Zatona z investicijo postaja del urejenih javnih površin mestnega jedra Krško. S tlakovanjem bo območje cca 4.000 m2 postalo funkcionalno, arhitekturno načrtovano ter bo tako predstavljalo estetsko celoto. V okviru investicije se načrtuje prestavitev ceste (cca. 6000 m2) z ureditvijo kolesarske steze in pločnikom v dolžini cca. 440 m. V okviru cestne infrastrukture se bo umestilo avtobusno postajališče in 20 parkirnih mest. Okolica se bo opremila s parkovno opremo (klopi, korita, koški…), fontano in zelenimi površinami (drevesa, zelenice, gredice). Celotno območje bo opremljeno z javno razsvetljavo. - parkirišča Asfaltirana parkirišča se bodo uredila na območju med objektom Kamnoseštva Jakša in priključkom Dalmatinove ulice. Ob vozišči je predvideno avtobusno postajališče in čakališče ter kolesarska steza. Skupaj je predvidenih 29 pravokotnih parkirišč (cca. 3.400 m2) - prenova Dalmatinove ulice in Ceste krških žrtev Ureditev ulice vsebuje asfaltiranje cestišča, ureditev pločnika, umestitev parkirišč in avtobusnega postajališča, ureditev odvodnjavanja v dolžini cca. 700 m (cca. 8.600 m2). Rezultat investicije: - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez v mestnih naseljih: 440 m - Število operacij, namenjenih spodbujanju nemotoriziranega prometa: 1 (kolesarska steza, pločniki, parkirišča, javne površine) - Število novih postajališč za javni potniški promet: 3 - Število obnovljenih ulic v mestnih območij: 2 (Dalmatinova ulica in Ulica krških žrtev) - Površina urejenega mestnega območja: 22.000 m2 |
| --- | --- |
| Ciljna(-e) skupina(-e): | Obnovo dveh ulic, ureditev parkirišč in ureditev Zatona je namenjena tako občanom občine Krško kot vsem ostalim obiskovalcem mesta. Ureditev infrastrukture je eden od pomembnih pogojev za ohranjanje atraktivnosti mestnega jedra, za nadaljnji razvoj turističnih, kulturnih, gostinskih, trgovskih dejavnosti v starem Krškem. Prometna infrastruktura bo pomembno vplivala na varnost v prometu, urejenost mirujočega prometa, vzpodbujala bo okolju prijazno vrsto mobilnosti, pozitivno spreminjala življenjski slog občanov… Urejena infrastruktura bo prispevala k izboljšanju celovite ponudbe mesta in tako pospešila tako gospodarske aktivnosti kot tudi aktivnosti na področju kulture, vzgoje, turizma. |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se: - vsebinsko področje - upravičenca - aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije - število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja - navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji Investicija, ki jo vodi Občina Krško predstavlja operacije, katerih namen je razvoj urbanih območij – celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in opuščenih urbanih območij. Z investicijo celovite prenove zgradb, ulic in trgov se povečuje atraktivnosti mestnega jedra in zgodovinskega naselja, ki ima status mestnega naselja. Mesto Krško oziroma stari del mesta se zadnja leta obnavlja in postaja zanimiva destinacija tako za domačine, kot obiskovalce. Trgovine, lokali, gostinska ponudba, kulturni spomeniki in objekti zahtevajo celostni pristop k urejanju in razvoju urbanih območij. Atraktivnost mestnih jeder pa ni odvisna samo od neposredne ponudbe (muzeji, zgodovinski objekti, trgovine, gostinski lokali), ampak tudi od infrastrukture, v katero so objekti vpeti. Občina Krško zadnjih nekaj let sistematično pristopa k urejanju celovite prenove starega mestnega jedra Krško, v sklopu predmetne investicije pa posega predvsem v prenovo ulic in urejanje parkirišč. Hkrati se z ureditvijo Zatona umešča v prostor tako infrastruktura namenjena mirujočemu prometu, pešcem in kolesarjem. Tako postaja stari del Krškega arhitekturna in estetsko zaključena celota. Upravičenka sredstev je Občina Krško, ki se bo s predmetnim projektom prijavlja na razpis SVLR – »Razvoj regij«. Upravičenka Občina Krško bo v okviru investicije izvedla naslednje aktivnosti: - izvedbo pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projekta (potrebna projektna in investicijska dokumentacija), - izvedbo predvidenih gradbenih del s strokovnim nadzorom, - informiranje in obveščanje javnosti, - spremljanje investicije v času njene izvedbe in uporabe.

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | Občina Krško | Mesto Krško – stari del mesta |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela | 2.933.117,57 | 9/2012 – 8/2014 |
| - Ureditev Zatona | 1.307.520,01 | 6/2013 – 8/2014 |
| - prenova CKŽ in Dalmatinove | 1.218.743,48 | 9/2012 – 8/2014 |
| - asfaltna parkirišča | 406.854,08 | 6/2013 – 8/2014 |
| - Izdelava investicijske dokumentacije | 7.320,00 | 3-4/2012 |
| - Izdelava projektne dokumentacije | 110.939,66 | 3/2012 – 8/2014 |
| - Strokovni nadzor gradnje | 43.429,30 | 9/2012 – 8/2014 |
| - Informiranje in obveščanje javnosti o operaciji | 29.517,47 | 6/2012 – 9/2014 |
| SKUPAJ stroški: | 3.124.324,00 |  |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ po virih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Krško | 83.520,00 | 390.244,80 | 806.525,20 | 1.280.290,00 | 40,98% |
| partner 1 |  |  |  |  |  |
| partner 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| sredstva EU (ESRR) | 0,00 | 945.802,00 | 898.232,00 | 1.844.034,00 | 59,02% |
| drugi javni viri (navedite): _________ |  |  |  |  |  |
| zasebna sredstva (navedite): ________- |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih | 83.520,00 | 1.336.046,80 | 1.704.757,20 | 3.124.324,00 | 100,00% |

Kazalci učinka/rezultata

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

RAZVOJ URBANIH NASELIJ

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število izdelanih regionalnih prostorskih aktov |  |  |
| - Število izdelanih / nadgrajenih katastrov gospodarske javne infrastrukture |  |  |
| - Število izdelanih ali nadgrajenih podpornih informacijskih sistemov za vodenje katastrov javne gospodarske javne infrastrukture |  |  |
| - Število izdelanih študij / strokovnih podlag |  |  |
| - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez v mestnih naseljih (v m) | / | 440 m |
| - Dolžina posodobljenih kolesarskih stez v mestnih naseljih (v m) |  |  |
| - Število operacij, namenjenih spodbujanju nemotoriziranega prometa | / | 1 (kolesarska steza, pločniki, parkirišča, javne površine) |
| - Št. obnovljenih ali novih postajališč za javni potniški promet | / | 3 |
| - Število obnovljenih stavbnih objektov v mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih |  |  |
| - Število obnovljenih ulic v mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih | / | 2 |
| - Število obnovljenih trgov v mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih |  |  |
| - Število obnovljenih parkov v mestnih/zgodovinskih/degradiranih območjih |  |  |
| - Površina urejenega mestnega ali zgodovinskega območja (v m2) | / | 22.000 m2 |
| - Površina saniranega degradiranega območja (v m2) |  |  |
| - Drugo |  |  |

| Rezultat Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - Povečanje števila prepeljanih potnikov z javnimi prevoznimi sredstvi |  |  |
| - Število operacij, izvedenih v urbanih območjih | / | 3 |
| - Drugo |  |  |

# 5.4   Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki

| Zap. št. projekta: | 4. |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | Občina Kostanjevica na Krki |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno) |

| Naziv projekta: | Rekonstrukcija in prizidek k obstoječemu vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | Prioriteta 2: Trajnostni razvoj prostora za kvaliteto bivanja |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | Program 5: Trajnostna energija; Ukrep 1: Učinkovita raba energije Program 6: Dvig kakovosti življenja prebivalcev; Ukrep 1: Izboljšanje kakovosti socialnih in zdravstvenih storitev |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni program (socialna infrastruktura) |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alinea;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura:

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:

(3a) razvoj urbanih območij:

(3b) socialna infrastruktura:

| Splošni cilji projekta: | Zagotavljanje dolgoročnih in dolgotrajnih boljših pogojev za bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev, z investicijo se vzpostavlja tudi dobra praksa energetsko ustreznega in učinkovitega sistema, dolgoročna skrb za ožjo in širšo okolico oziroma regijo, spodbujanje in spoštovanje okolja in vzgoja že od najmlajših generacij, ozaveščanje in zavedanje pomena skrbi za energetsko učinkovitost in okolje |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | Zagotavljanje boljših pogojev za vsakodnevno bivanje otrok in kakovostno delo vzgojiteljev s predšolsko populacijo. Postopno zmanjšanje stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov, zmanjšanje negativnih vplivov na ožjo in širšo okolico, zvišanje kakovosti in obsega otroškega varstva |

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* | Energetska sanacija obstoječega vrtca ter prizidek, ki bo grajen tudi kot energetsko varčen objekt bosta imela za posledico nižje obratovalne stroške in nižje stroške vzdrževanja, kar bo doprineslo tudi k zmanjšanju emisij v zraku, s tem pa se bo omogočilo boljše pogoje vključevanja otrok v omenjeni vrtec |
| --- | --- |
| Ciljna(-e) skupina(-e): | Predšolski otroci in njihovi starši ter vzgojitelji |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Objekt vrtca je bil zgrajen v letu 1973. Glede na nove predpise in zakonodajo, je obstoječi vrtec potreben celovite prenove v smislu varčne rabe energije kakor tudi funkcionalne izboljšave prostorov z upoštevanjem veljavne zakonodaje s področja urejanja vrtcev. Glede na to, da se trije oddelki vrtca nahajajo v osnovni šoli ter da je potreba po vključitvi otrok v vrtec vsako leto večja (v letu 2011 odklonili 12 otrok), je smiselno, da se istočasno ob rekonstrukciji vrtca izvede še dozidava prizidka, ki bo zgrajen kot energetsko varčen objekt in bo ustrezal vsem predpisom s področja predšolske vzgoje.

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | Kostanjevica na Krki | Naselja občine |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - IZDELAVA PROJEKTNE IN OSTALE POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJO VRTCA IN PRIZIDEK (posnetek stanja, idejna zasnova, PGD, PZI…) | 34.898,00 | 2012 |
| - ENERGETSKA SANACIJA VRTCA | 265.620,00 | 2013-2014 |
| - NOVOGRADNJA - PRIZIDEK | 550.200,00 | 2013-2014 |
| - ZUNANJA UREDITEV, NOTRANJA OPREMA, IKT OPREMA,.. | 304,560,00 | 2013-2014 |
| - STROKOVNI NADZOR, VODENJE OPERACIJE, INFORMIRANJE JAVNOSTI | 50.400,00 | 2013-2014 |
| SKUPAJ stroški: | 1.205.678,00 |  |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ po virih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| upravičenec (nosilec projekta)- Občina Kostanjevica na Krki | 28.820,00 | 110.883,00 | 108.105,00 | 247.808,00 | 20,55 |
| partner 1 |  |  |  |  |  |
| partner 2 |  |  |  |  |  |
| sredstva EU (ESRR) |  | 336.856,00 | 336.856,00 | 673.712,00 | 55,88 |
| drugi javni viri (navedite): ___21. člen ZFO______ |  | 142.079,00 | 142.079,00 | 284.158,00 | 23,57 |
| zasebna sredstva (navedite): ________- |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih | 28.820,00 | 589.818,00 | 587.040,00 | 1.205.678,00 | 100,00% |

Kazalci učinka/rezultata

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - DOMOVI ZA STAREJŠE - Kapaciteta doma za ostarele – št. oskrbovancev |  |  |
| - DOMOVI ZA STAREJŠE - Notranja uporabna površina doma za ostarele (v m2) |  |  |
| - VDC - Kapaciteta varstveno delovnega centra – št. oskrbovancev |  |  |
| - VDC - Notranja uporabna površina varstveno delovnega centra (v m2) |  |  |
| - VRTCI - Kapaciteta vrtca – št. otrok | 102 | 138 |
| - VRTCI - Notranja uporabna površina vrtca (v m2) | 233,40 | 874,35 |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Kapaciteta varne hiše / kriznega centra – št. oskrbovancev |  |  |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število ukrepov za zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in ustvarjanje delovnih mest |  |  |
| - SOCIALNA INFRASTRUKTURA – Število projektov spodbujanja socialnega podjetništva |  |  |
| - Drugo |  |  |

| Rezultat Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - Odstotek prihranka porabe energije na letni ravni (v %) | 0 | 26,1 |
| - Drugo |  |  |

# 5.5   Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov

| Zap. št. projekta: | 5. |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | (vrsta projekta se navede v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji in se označi v obrazcu za projektni predlog) 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | Občina Sevnica |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | (navedejo se sodelujoči partnerji, ki so upravičeni do sofinanciranja, kjer je to relevantno) |

| Naziv projekta: | Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | PRIORITETA 2: Trajnostni razvoj prostora za kakovost bivanja |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | #### UKREP 1: Varna oskrba s pitno vodo |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov b.) OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni program |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura:

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:

(3a) razvoj urbanih območij:

(3b) socialna infrastruktura:

| Splošni cilji projekta: | (v primeru, ko je vrsta projekta intra-regijski ali inter-regijski projekt, se označi splošni cilj projekta glede na prevladujoče vsebinsko področje); splošni cilj se navede na ravni operacije Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov sledi naslednjim splošnim ciljem: - povezovanje vodovodnih sistemov na večje skupne vire, - zagotavljanje novih vodnih virov, - rehabilitacija vodovodov. |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | (v primeru, ko gre za intra-regijski ali inter-regijski projekt, se navedejo specifični cilji za vsakega partnerja posebej); specifični cilji se navedejo na ravni operacije in partnerjev Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov sledi naslednjim specifičnim ciljem: - zagotovitev zanesljive oskrbe s pitno vodo (trajnost oskrbe, vodne količine), - zagotovitev oskrbe s kakovostno in varno pitno vodo (zdravstveno ustrezna pitna voda), - zagotovitev stroškovno učinkovite oskrbe s pitno vodo, - zagotovitev ustrezne količine pitne vode, - zmanjšati vodne izgube in - obnoviti in zgraditi omrežje ter objekte. |

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* | (v primeru, ko gre za intra-regijski projekt iz več vsebinskih področij, se navedejo merljivi rezultati projekta po partnerjih za vsako področje posebej) Rezultat navedenega projekta je rehabilitacije in izgradnje cevovodov v skupni dolžini 21.423 m in izgradnja objektov in sicer na odsekih: - Vranje – Lončarjev dol - Žigrski vrh –Čanje: 5019 m - ČR Blanca – Poklek: 1059 m - Zajetje Dolna – raztežilnik Pecelj: 1795 m in vodni zbiralnik - Podskalica – Zabukovje – Meniški vrh: 5776 m in ureditev zajetja in prečrpališča Podskalica - Zabukovje – Mrzla planina - Pokojni Vrh: 2723 m in VH Pokojnik 120 m3 s prečrpališčem za Mrzlo planino / Pokojni vrh - Podvrh – Trnovec - Kosimerni Dol: 3051 m - Zajetje Dolna – Lisca: 2000 m in VH Lisca Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja: 19,628 km Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja: 1,795 km Skupaj: 21,423 km 1 x nov vodni vir. |
| --- | --- |
| Ciljna(-e) skupina(-e): | Izgradnja in obnova vodovodnih odsekov je namenjena predvsem domačinom, ki živijo na obravnavanem območju, in ljudem, ki občasno koristijo bivalne enote na obravnavanem območju, hkrati pa se z investicijo postavljajo pogoji za razvoj kmetijstva, turizma, gospodarstva ipd. . Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom: 2500 prebivalcev |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Navede se: - vsebinsko področje - upravičenca - aktivnosti upravičenca za dosego ciljev operacije - število ostalih sodelujočih subjektov, vključenih v izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom, ki sicer niso upravičeni do sofinanciranja - navesti aktivnosti, ki se izvajajo v okviru dopolnilnega financiranja (če je to relevantno oz. samo v primeru vsebin 1a in 3b) Primer za izvedbo je enak kot v primeru opisa projekta, ki ga izvajata dva ali več upravičencev v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji Investicija, ki jo vodi Občina Sevnica, predstavlja vlaganja v okoljsko infrastrukturo na področju oskrbe z vodo in sicer z rehabilitacijo in izgradnjo vodovodnih sistemov v občini Sevnica. Občina Sevnica ima namen z investicijo izboljšati javno vodooskrbo, ki se trenutno srečuje s problemi glede kakovosti vode iz javnih in vaških vodovodnih sistemov, glede zagotavljanja zadostnih količin vode z ustreznimi pritiski, glede stopnje priključitve uporabnikov na javni vodovodni sistem in glede vodnih izgub. Z investicijami na posameznih odsekih vodovodnih sistemov je cilj doseči zanesljivo oskrbo s kvalitetno pitno vodo, zmanjšati vodne izgube in zaščito vodnih virov pred vplivi onesnaževanja in posodobiti vodovodni sistem na način, ki bo stroškovno, okoljsko in tehnično učinkovit z izvedbo rehabilitacije in izgradnje povezovalnih cevovodov. Upravičenka sredstev je Občina Sevnica, ki se bo s predmetnim projektom prijavlja na razpis SVLR – »Razvoj regij«. Upravičenka Občina Sevnica bo v okviru investicije izvedla naslednje aktivnosti: - izvedbo pripravljalnih aktivnosti za izvedbo projekta (potrebna projektna in investicijska dokumentacija), - izvedbo predvidenih gradbenih del s strokovnim nadzorom, - informiranje in obveščanje javnosti, - spremljanje investicije v času njene izvedbe in uporabe.

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | (v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) Občina Sevnica | (v primeru, ko je partnerjev več, se navede za vsakega partnerja posebej) (v primeru medregionalnih projektov, se doda tudi naziv razvojne regije za vsakega partnerja posebej) Čanje, Lončarjev Dol, Podvrh, Prešna Loka, Vranje, Žigrski Vrh, Žurkov Dol, Blanca, Dolnje Brezovo, Kladje nad Blanco, Krajna Brda, Poklek nad Blanco, Trnovec, Studenec, Zabukovje, Mrzla Planina, Brezje, Preska, Dolna, Lisca |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela | 1.588.248,00 | 1/2013-8/2013 |
| SKUPAJ stroški: | 1.588.248,00 |  |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ po virih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Občina Sevnica |  | 463.239,00 |  | 463.239,00 | 29,17 % |
| partner 1 |  |  |  |  |  |
| partner 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| sredstva EU (ESRR) |  | 1.125.009,00 |  | 1.125.009,00 | 70,83 % |
| drugi javni viri (navedite): _________ |  |  |  |  |  |
| zasebna sredstva (navedite): ________- |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih |  | 1.588.248,00 |  | 1.588.248,00 | 100,0% |

| Vsi stroški (z ločenim prikazom povračljivega DDV) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Financerji | 2013 | Skupaj |  | % |  |  |  |  |
| Občina Sevnica (brez DDV) | 198.531,00 | 198.531,00 |  | 12,50% |  |  |  |  |
| Evropski sklad za regionalni razvoj | 1.125.009,00 | 1.125.009,00 |  | 70,83% |  |  |  |  |
| Proračun Občine Sevnica 20 % DDV-povračljiv | 264.708,00 | 264.708,00 |  | 16,67% |  |  |  |  |
| Skupaj | 1.588.248,00 | 1.588.248,00 |  | 100,00% |  |  |  |  |

Kazalci učinka/rezultata

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

OKOLJSKA INFRASTRUKTURA

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - VODOOSKRBA – Dolžina novozgrajenega vodovodnega omrežja (v km) | / | 19,628 |
| - VODOOSKRBA – Dolžina obnovljenega vodovodnega omrežja (v km) | / | 1,795 |
| - VODOOSKRBA – Število novih rezervnih vodnih virov | / | 1 |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina kanalizacijskega omrežja – odpadna kanalizacija (v km) |  |  |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Dolžina kanalizacijskega omrežja – meteorna kanalizacija (v km) |  |  |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število pripravljenih hišnih priključkov |  |  |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Kapaciteta novozgrajene čistilne naprave (v populacijskih ekvivalentih – PE) |  |  |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število komunalno opremljenih naselij z novim ali obnovljenim kanalizacijskim omrežjem |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Število pilotnih projektov za razvoj novih okoljskih tehnologij na področju ravnanja z odpadki za uveljavljanje načela koncepta ekonomije zaključenih snovnih tokov ali zagotavljanje zaključenih življenjskih ciklov izdelkov ali uporabo surovin |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Število projektov |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Število vzpostavljenih novih partnerstev |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Število vključenih partnerjev |  |  |
| - Drugo |  |  |

| Rezultat Izberite ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - VODOOSKRBA – Število prebivalcev s kvalitetnejšim in varnejšim vodovodnim sistemom | / | 2.500 |
| - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE VODA – Število prebivalcev, ki bodo priključeni na kanalizacijski sistem, ki je predmet operacije |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Število izdelkov, ki so bili zasnovani/izdelani |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Zmanjšanje količin odloženih nenevarnih odpadkov (v tonah/leto) |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – zmanjšanje emisij toplogrednih plinov |  |  |
| - PILOTNI PROJEKTI ZA RAZVOJ NOVIH OKOLJSKIH TEHNOLOGIJ – Povečanje dodane vrednosti |  |  |
| - Drugo |  |  |

# 5.6   Sanacija okolice gradu Sevnica

| Zap. št. projekta: | 6. |
| --- | --- |
| Vrsta projekta: (označite): | 1. Projektni predlog regionalnega pomena (izvaja en upravičenec) 2. Intra – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) 3. Inter – regijski projektni predlog (izvajata najmanj dva upravičenca) |

| Nosilec projekta (upravičenec): | Občina Sevnica |
| --- | --- |
| Sodelujoči partnerji v projektu: | / |

| Naziv projekta: | Sanacija okolice gradu Sevnica |
| --- | --- |

| Prioriteta RRP (št. in naziv): | Prioriteta 1 – Razvoj konkurenčnega gospodarstva za dvig stopnje zaposlenosti in večjo blaginjo v regiji |
| --- | --- |
| Ukrep RRP (št. in naziv): | Program 1: Gospodarstvo, Ukrep 4 – Razvoj turističnih potencialov |

| Navezava projekta na ustrezni OP (označite): | - OP Krepitev regionalnih razvojnih potencialov - OP Razvoj človeških virov - OP Razvoj okoljske in prometne infrastrukture |
| --- | --- |
| Razvojna prioriteta OP (naziv): | Razvoj regij |
| Prednostna usmeritev OP (naziv): | Regionalni razvojni programi |

Vsebinsko področje projekta

(v primeru, da gre za projektni predlog enega vsebinskega področja, se označi ena alineja;

v primeru, da gre za projekt, sestavljen iz več vsebinskih področij, označi vsa relevantna vsebinska področja):

Upravičeni nameni operacij so naslednji:

(1a) ekonomska infrastruktura

(1b) izobraževalna infrastruktura

(2a) okoljska infrastruktura:

(2b) javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih:

(3a) razvoj urbanih območij:

(3b) socialna infrastruktura:

| Splošni cilji projekta: | - večja in bolj kakovostna vključitev kulturne dediščine v gospodarsko-turistično rabo, - večja podpora kulture lokalnemu in regionalnemu razvoju, - prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v storitvenem in javnem sektorju, - ureditev javne turistične infrastrukture lokalno regionalnega pomena. |
| --- | --- |
| Specifični cilji projekta: | - obnoviti kulturno dediščino in tako zagotoviti odličen prostor za različne dejavnosti (kulturne prireditve mirnega značaja, poroke,…) in tudi za razvoj kulturnega turizma (preko dogodkov in prireditev, mednarodnih festivalov ipd.) ter sprehode v naravi. - dopolniti obstoječe kulturno dogajanje, - razvoj novih kulturno-turističnih proizvodov (glasbeni in umetniški nastopi, delavnice,…), - povečanje števila obiskovalcev in potrošnje. |

Z izvedbo investicije bo investitor realiziral tudi naslednje cilje:

- vključevanje obnovljene kulturne dediščine v razvoj turizma,

- pozitiven vpliv na promocijo Sevnice,

- povečanje turistične privlačnosti celotne regije – hitrejša regionalna rast,

- dvig osebnega razvoja prebivalcev in obiskovalcev mesta,

- poživitev in ohranjanje kulturnega dogajanja ter izboljšanje pogojev za predstavljanje in razvoj kulturnih dejavnosti,

- zagotovitev ustrezne infrastrukture za predstavitev privlačnih vsebin in dogodkov,

- krepitev prepoznavnosti kulturne dediščine,

- pozitiven vpliv na gospodarstvo v regiji (povečanje prihodkov od turizma, razvoj spremljajočih storitvenih dejavnosti,…),

- posreden vpliv na ustvarjanje novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih gospodarstva.

| Pričakovani merljivi(!) rezultati projekta:* |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kazalnik | Začetna vrednost | Ciljna vrednost |
| Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine | 0 | 2 (uredita/obnovita se grajski park in oskrbnikova hiša) |
| Povečanje števila obiskovalcev | 3000/leto | 3500/leto |

| Ciljna(-e) skupina(-e): | Prebivalci Sevnice, obiskovalci in turisti, študenti, šolska mladina in predšolski otroci, kulturni delavci in ljubitelji kulturne dejavnosti, širša zainteresirana javnost, javne in privatne organizacije oz. podjetja, ki delujejo na področju turizma in kulturnih dejavnosti. |
| --- | --- |

Opis projekta, vključno z opisom smotrnosti izvedbe v primeru, ko gre za projekt regionalnega pomena (ki ga izvaja en upravičenec v skladu z opredelitvijo v tč.6.1. v razpisni dokumentaciji):

Investicijska operacija predvideva vlaganja v javno infrastrukturo v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih. V okviru obravnavane investicije je predvidena sanacija okolice gradu Sevnica, ki stoji na kopastem griču nad starim mestnim jedrom Sevnice. Sanacija okolice gradu Sevnica je potrebna zato: - ker so nekateri elementi parka zaradi zanemarjanja v preteklosti slabo ohranjeni in okrnjeni, park pa kljub svoji veličastnosti nima primerne duše, - ker je oskrbnikova hiša, ki je eden najveličastnejših kulturnih spomenikov v parku, v zelo slabem stanju, - ker je na grajskem pobočju na Z strani gradu strma, nezaščitena brežina višine do 15 m in več, ki zaradi erozijskih procesov nagiba k preperevanju in razpadanju, kar ogroža tudi grajski park. Investicijska operacija je razdeljena na tri vsebinske sklope: 1. ureditev grajskega parka in okolice gradu, 2. rekonstrukcija oskrbnikove hiše v grajskem parku, 3. sanacija brežine na področju gradu Sevnica. Grad z oskrbnikovo hišo in grajskim parkom je razglašen za kulturni spomenik. Grad z grajskim parkom je umetnostno arhitektonski spomenik (Odlok o razglasitvi; Uradni list RS, št. 22/91-I). Grajski park je kulturna dediščina, evidenčna številka enote je EŠD 7887. Objekt Grajska vrtna hiša je vpisana v seznam varovane kulturne profane stavbne dediščine in sicer naselbinske dediščine pod št. K7 187 9280 – Sevnica – staro mestno jedro, navedeni v točki 1.2. Naselbinska dediščina pod št. EŠD 9280 v 1. členu Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 96/02) in se nahaja v območju varovane vrtnoarhitekturne dediščine EŠD 7887 – Sevnica – Park gradu Sevnica. Grad z grajskim parkom je tudi pomembna turistična točka. Nosilni partner obravnavanega projekta je Občina Sevnica. V izvajanje aktivnosti v zvezi s projektnim predlogom bo vključen tudi Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica), ki upravlja z gradom in grajskim parkom. Projekt je smotrno realizirati iz več razlogov: - Z izvedbo projekta se ohranja in zaščiti kulturna dediščina, ki je s kulturnega in turističnega vidika pomembna ne le za mesto in občino Sevnica, pač pa tudi za celotno regijo in Slovenijo. - Projekt bo pozitivno vplival na promocijo Sevnice, občine in regije Posavje. - Projekt bo ugodno vplival na dvig osebnega razvoja prebivalcev mesta in občine Sevnica, prebivalcev regije Posavje, kakor tudi drugih obiskovalcev mesta, saj se bodo v grajskem parku odvijali zanimivi kulturni dogodki. Sanacija okolice gradu Sevnica je načrtovana tako, da bo obisk dogodkov, ki se bodo odvijali v grajskem parku, nemoteno omogočen tudi za invalidne osebe, starostnike…

- Projekt bo ugodno vplival na dvig osebnega razvoja prebivalcev mesta in občine Sevnica, prebivalcev regije Posavje, kakor tudi drugih obiskovalcev mesta, saj se bodo v grajskem parku odvijali zanimivi kulturni dogodki. Sanacija okolice gradu Sevnica je načrtovana tako, da bo obisk dogodkov, ki se bodo odvijali v grajskem parku, nemoteno omogočen tudi za invalidne osebe, starostnike…

- Z izvedbo projekta bo zagotovljen odličen prireditveni prostor za različne dejavnosti (kulturne prireditve mirnega značaja, poroke…) in tudi za razvoj kulturnega turizma (preko dogodkov in prireditev, mednarodnih festivalov ipd.) ter sprehode v naravi.

- Projekt ima regionalni pomen in bo pozitivno vplival na gospodarstvo v regiji (povečanje prihodkov od turizma, razvoj spremljajočih storitvenih dejavnosti…).

- Projekt bo pozitivno vplival na povečanje števila obiskovalcev, kar bo posredno vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih mest v storitvenih dejavnostih gospodarstva.

- Projekt bo pozitivno vplival na razvoj novih kulturno-turističnih proizvodov (glasbeni in umetniški nastopi, delavnice…).

| Geografska lokacija projekta: | Občina(-e): | Naselje(-a): |
| --- | --- | --- |
|  | Sevnica | Sevnica |

| Aktivnosti projekta za UPR (v primeru, ko je partnerjev več, se navedejo aktivnost vsakega partnerja posebej) | Ocenjeni bruto stroški (v EUR) | Terminski načrt (od-do) |
| --- | --- | --- |
| - Rekonstrukcija oskrbnikove hiše v grajskem parku | 136.152,91 | Februar 2013 – Avgust 2013 |
| - Ureditev grajskega parka in okolice gradu | 400.369,19 | Februar 2013 – Avgust 2013 |
| - Sanacija brežine na področju gradu Sevnica | 163.477,90 | April 2013 – Avgust 2013 |
| SKUPAJ stroški: | 700.000,00 |  |

Finančni načrt (v EUR, bruto):

| Viri sredstev | leto 2012 | leto 2013 | leto 2014 | SKUPAJ po virih | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| upravičenec (nosilec projekta) |  | 205.000,00 |  | 205.000,00 | 70,71 |
| partner 1 |  |  |  |  |  |
| partner 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| sredstva EU (ESRR) |  | 495.000,00 |  | 495.000,00 | 29,29 |
| drugi javni viri (navedite): _________ |  |  |  |  |  |
| zasebna sredstva (navedite): ________- |  |  |  |  |  |
| SKUPAJ po letih |  | 700.000,00 |  | 700.000,00 | 100,0% |

KAZALCI UČINKA/REZULTATA

Učinki (ang. »outputs«) predstavljajo neposredni produkt operacije, rezultati pa merijo doseganje zastavljenih specifičnih ciljev operacije 2 leti po zaključku le-te oziroma uporabo učinkov. Učinek se mora odražati v vsaj enem rezultatu. Učinki in rezultati bodo predmet pogodbe o sofinanciranju projekta.

JAVNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJIH S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI IN V TURISTIČNIH OBMOČJIH

| Učinek Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost OB ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število določenih lokacij za ekoremediacije |  |  |
| - Število ekoremediacijskih objektov |  |  |
| - Število rastlinskih čistilnih naprav |  |  |
| - Število saniranih deponij in črnih odlagališč |  |  |
| - Število vzpostavljenih sistemov ogrevanja z geotermalno energijo |  |  |
| - Število novih izdelkov (ali storitev) oz. projektov, ki prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti |  |  |
| - Število obnovljenih in revitaliziranih objektov kulturne dediščine | 0 | 2 (uredita/obnovita se grajski park in vrtnarjeva vila) |
| - Skupna uporabna površina obnovljenih ali novozgrajenih objektov kulturne infrastrukture – večnamenskih centrov (v m2) |  |  |
| - Število novih turističnih produktov in/ali storitev |  |  |
| - Število učilnic na prostem |  |  |
| - Dolžina novozgrajenih kolesarskih stez (v km) |  |  |
| - Dolžina posodobljenih kolesarskih stez (v km) |  |  |
| - Dolžina turističnih/učnih pešpoti (v km) |  |  |
| - Drugo |  |  |

| Rezultat Izberite vse ustrezne kazalnike za vašo operacijo in vpišite začetno in načrtovano vrednost. | Začetna vrednost | Načrtovana vrednost 2 leti PO ZAKLJUČKU operacije |
| --- | --- | --- |
| - Število operacij v območju Natura 2000 |  |  |
| - Površina območja, na katerega vpliva ureditev okolja z ekoremediacijskimi objekti / sanacijo deponij in črnih odlagališč (v km2) |  |  |
| - Število obiskov spletne strani |  |  |
| - Število turističnih nočitev (v primeru operacije izgradnje/urejanja javne turistične infrastrukture in izvedba turističnih razvojnih projektov regionalnega pomena) |  |  |
| - Število obiskovalcev (v primeru operacije izgradnje/obnove večnamenskih centrov ali kulturnih spomenikov) | 3000/leto | 3500/leto |
| - Število ustvarjenih bruto delovnih mest kot posledica izvedene operacije |  |  |
| - Drugo |  |  |

# SPREJEM IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SPODNJEPOSAVSKE RAZVOJNE REGIJE ZA OBDOBJE 2012 – 2014

## Obravnava projektov na odborih Regionalnega razvojnega sveta in Regionalnem razvojnem svetu

RRA Posavje je usmerjala pripravo izvedbenega načrta, v sodelovanju z Regionalnim razvojnim svetom regije Posavje in njegovimi odbori.

Regionalni razvojni svet ima odbore za človeške vire, za infrastrukturo, okolje in prostor, za gospodarstvo in za razvoj podeželja. Odbori regionalnega razvojnega sveta sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega programa in pripravljajo izvedbene načrte regionalnega razvojnega programa na njihovih področjih dela.

V postopku priprave izvedbenega načrta 2012-2014 v regiji Posavje sodelujejo pristojni odbori Regionalnega razvojnega sveta regije Posavje.

Odbori bodo obravnavali predložene projekte in jih preverili z vidika upravičenosti namenov in rezultatov ter usklajenosti z RRP regije Posavje.

Osnutek Izvedbenega načrta bo obravnavan na Regionalnem razvojnem svetu regije Posavje.

## Potrditev predloga Izvedbenega načrta na Svetu regije Posavje

Regionalni razvojni svet bo predlagal v sprejem predlog  Izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Spodnjeposavske  razvojne regije za obdobje 2012-2014 Svetu  regije Posavje.

## Pridobivanje mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta

Pristojno ministrstvo potrdi predlog IN RRP in izda mnenje glede usklajenosti predloga IN RRP s kriteriji iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in horizontalnimi in specifičnimi merili iz Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za sofinanciranje. Pred izdajo mnenja ugotavlja skladnost operacij s kriteriji IN RRP, in sicer s cilji RRP, skladnost z vidika namena, v katerega se projekt vključuje, ter skladnost s specifičnimi kriteriji v smislu ugotavljanja upravičenosti projekta z vidika pogojev iz javnega poziva.

Skladno z Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, RRA Posavje predloži predlog izvedbenega načrta pristojnemu ministrstvu, skupaj s sklepom Sveta regije Posavje o njegovi potrditvi in uporabljenimi kriteriji za izbor regijskih projektov ter opisom postopka priprave.

RRA Posavje je dolžna posredovati potrjen izvedbeni načrt na pristojno ministrstvo do 19. 3. 2012 z namenom pridobitve  mnenja o usklajenosti izvedbenega načrta s kriteriji.

Usklajen izvedbeni načrt ponovno sprejme Svet regije Posavje. RRA Posavje  o tem obvesti vse nosilce projektov, kar pomeni, da je izpolnjen pogoj za kandidiranje na 6. Javni poziv, prednostne usmeritve regionalni razvojni programi, prioriteta razvoj regij.

Pri večji spremembi Izvedbenega načrta pa je potrebno izpeljati cel postopek uvrščanja projektnih predlogov v Izvedbeni načrt.  Na podlagi izvedenega postopka ob večji spremembi sprejem Svet regije predlog sprememb Izvedbenega načrt, ki se ga posreduje v ponovno mnenje na MGRT. Po prejemu mnenja je možna prijava na javni poziv.

# ZAKLJUČEK

## Odgovornost

Za pripravo, prijavo in izvedbo projektov je odgovoren vsak nosilec projekta posamično. Regionalna razvojna agencija Posavje lahko organizira informiranje partnerjev o prihajajočih priložnostih za sofinanciranje projektov, prijavitelje lahko podpre z ustrezno dokumentacijo, ki je v njeni pristojnosti (izvedbeni načrt, prednostni projekti regije, ipd).

Nosilci projektov so dolžni Regionalni razvojni agenciji Posavje poročati o:

-       napredovanju projektov,

-       morebitnih odstopanjih  od predvidenih terminskih načrtov,

-       nepravilnostih na projektih,

-       zaključkih projektov in njihovih rezultatih.

## 7.2.   Spremembe in dopolnitve izvedbenega načrta

Pristojno ministrstvo izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev IN RRP, v primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V tem primeru mora biti izveden celotni postopek uvrščanja projektnih predlogov v IN RRP, ki vključuje tudi potrjevanje sprememb s strani RRS in sveta regij.

# 8.  PRILOGE

# Priloga 1: LISTA PRIORITETNIH PROJEKTOV IZ IZVEDBENEGA NAČRTA REGIONALNIH RAZVOJNIH PROGRAMOV  ZA OBDOBJE 2012-2014, Razvojna regija: Spodnjeposavska

| Zap. št. | Nosilec | Naziv projekta | Skupna vrednost projekta (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja SKUPAJ (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2012 (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2013 (v EUR) | Predvidena vrednost sofinanciranja 2014 (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Center za razvoj podeželja Posavje | Posavska špajza | 1.687.116,45 | 1.101.031,42 | 0,00 | 739.003,73 | 362.027,69 |
| 2. | Občina Brežice | Vrtec Mavrica Brežice | 4.981.063,72 | 2.212.332,46 |  | 1.997.925,00 | 214.407,46 |
| 3. | Občina Krško | Celovita prenova Dalmatinove ulice, ulice CKŽ in ureditev Zatona | 3.124.324,00 | 1.844.034,00 | 0,00 | 945.802,00 | 898.232,00 |
| 4. | Občina Kostanjevica na Krki | Rekonstrukcija in prizidek k obstoječem vrtcu pri Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki | 1.205.678,00 | 673.712,00 |  | 336.856,00 | 336.856,00 |
| 5. | Občina Sevnica | Rehabilitacija in izgradnja vodovodnih sistemov | 1.588.248,00 | 1.125.009,00 |  | 1.125.009,00 |  |
| 6. | Občina Sevnica | Sanacija okolice gradu Sevnica | 700.000,00 | 495.000,00 |  | 495.000,00 |  |
| SKUPAJ: |  |  | 13.286.430,17 | 7.451.118,88 | 0,00 | 5.639.595,73 | 1.811.523,15 |

Priloga: Sklep Sveta regije Posavje o potrditvi usklajenega Izvedbenega načrta regije Posavje

# Priloga 2 : Sklep sveta regije Posavje -  Regionalni kriteriji za umeščanje regijskih projektov v IN 2012-2014